附件一：

2022年无锡市惠山区助残微公益定向扶持项目实施方案

为进一步培育和扶持惠山区优质助残服务项目，鼓励、支持社会力量积极参与助残服务事业，不断提升惠山区助残服务水平，惠山区残联决定实施助残微公益定向扶持计划，并委托无锡爱德社会工作发展中心（以下简称“爱德”）负责计划的组织与实施工作。现制定实施方案如下：

- 活动规则

惠山区助残微公益定向扶持项目，是惠山区残疾人联合会根据辖区内残疾人的需求，设计并实施的公益服务项目，申报单位通过参加评审获取政府资金支持。

（一）项目范围

本次助残微公益项目扶持计划将主要围绕残疾人家庭照护技术服务、辅助性职业技能培训、文体活动、综合关怀及残联组织架构体系建设等主题征集优秀公益项目，各项目团队须围绕以上主题设计助残服务项目。

（二）项目数量

共计21个服务项目。

- 申请条件

申报单位参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、在中华人民共和国境内合法注册，具有独立的法人资格，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，财务状况良好。

2、申报单位资质：营业执照经营范围内包含本项目相关内容。

3、依法缴纳税收和社会保障资金。

4、申报文件递交截止日当天，报价人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

5、不接受联合体投标。

- 项目实施范围及服务对象

项目实施区域必须在惠山区辖区范围内，且必须以惠山区户籍残疾人或在惠山区辖区范围居住的残疾人为服务对象。

- 项目实施周期

2022年6月至2022年12月

- 活动机制

- 领导机制

由惠山区残疾人联合会负责整个活动的组织和指导。

- 第三方评审监管机制

本次惠山区助残微公益定向扶持项目将由专业第三方开展评审与监管。第三方监管单位其主要职责为：负责惠山区助残微公益定向扶持项目的评审；负责惠山区助残微公益定向扶持项目的设计优化；负责惠山区助残微公益定向扶持项目的实施指导。

- 督导评估机制

由惠山区残疾人联合会与第三方承办单位组建督导小组和评估小组，负责2022年无锡市惠山区助残微公益定向扶持项目的考核评审。

- 资金安排

项目资金严格按照惠山区财政及惠山区残联相关财务制度执行，专款专用，依据项目绩效评估结果分期拨付。签署中标协议后，拨付项目总预算的30%；中期评估合格后，拨付项目总预算的40%。结项评估合格后，拨付项目剩余资金。

- 实施流程

（一）项目征集阶段（2022年5月下旬）

1、发布招标公告。由惠山区残疾人联合会通过发文、网站等形式，向社会发布公告，启动2022年惠山区助残微公益定向扶持项目。

2、投标。各申报单位按照2022年惠山区助残微公益定向扶持项目规定的范围、要求等，进行项目的设计，填写投标文件，在招标文件限定的时间送达招标单位。

（二）项目评审阶段（2022年6月上旬）

1、开标。依据招标文件和招标公告规定的时间和地点，当众公开开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人名称、投标价格及投标文件中的有关主要内容。并组建评标小组按照评标标准和方法，对投标方文件进行审查、评审和比较。

- 2、定标。评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家及以上中标候选单位中，依法确定中标人。

3、社会公示。惠山区残联将把中标项目名单在“惠山区残疾人联合会官网”、“惠山残联”公众号等平台向社会进行公示，公示期为5个工作日。在公示期间，如有对评审结果有质疑的，投标组织可以向惠山区残联书面提出复核申请。

4、项目确定。根据公示情况，确定获选项目。

5、项目优化。第三方承办单位根据惠山区助残微公益定向扶持项目要求和评估小组意见，对通过入围的新项目的项目实施计划和资金预算进行再次优化，以使项目计划书更加合理、严谨，项目预算科学、准确。

（三）项目实施阶段（2022年6月—2022年12月下旬）

1、组织签订合同。社会公示完成后，惠山区残联、街道残联与中标单位签署书面项目合作协议。

2、进行资金拨付。项目资金严格按照惠山区财政及惠山区残联相关财务制度执行，专款专用，依据项目绩效评估结果分期拨付。签署中标协议后，拨付项目总预算的30%；中期评估合格后，拨付项目总预算的40%。结项评估合格后，拨付项目剩余资金。

3、督促项目实施。由惠山区残联与第三方承办单位共同组建督导团队，针对所有项目实施理念、资源拓展等方面提供咨询、培训等服务，提高项目质量。

4、组织监督评估。第三方承办单位督促所有项目团队按月报送项目实施情况，并定期派遣工作人员，对项目进行监督和评估。第三方承办单位每季度以书面方式，向区残联报送项目实施进度、资金监管等情况及阶段评估报告。

（四）项目总结阶段（2022年12月上旬）

项目团队在项目结束后以书面形式，向承办单位提交总结报告。区残联按第三方承办单位评估情况，兑现项目期末资助资金。

无锡市惠山区残疾人联合会

2022年5月25日

附件二：2022年无锡市惠山区助残微公益定向扶持项目申报表

2022年惠山区助残微公益定向扶持计划项目

项目名称：

实施主体：

落地社区：

2022年    月    日

| 一、项目基本信息 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 | （项目服务对象+项目内容概述+项目） |
| 实施对象 | （XX街道/镇+残疾人类别+服务对象人数，例：堰桥街道听力残障人士25名） |
| 可覆盖人群 | （志愿者/残疾人家属......，例：残疾人家属25名) |
| 实施目标 |  |
| （指项目实施后，期望得到的具体成果，即：给服务对象带来的受益和变化。“项目目标”必须清晰、明确、可实现。） 1. 2. 3. 4. |  |

| 二、申报主体信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码（或登记证号） |  |  |  |  |  |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估等级 |  |  |  |  |  |
| 单位基本情况（200字以内） |  | 业务范围、机构人员情况、获奖荣誉情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构负责人 |  | 姓名： 职务： |  |  | 手机： |  |  |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 座机： |  |  |  |  | 传真： QQ : |  |  |  |  |
| 项目负责人(联系人) |  | 姓名： 职务： |  |  | 手机： |  |  |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 座机： |  |  |  |  | 传真： QQ: |  |  |  |  |
| 2019- 2022实施过和正在实施的公益创投项目 |  | 项目级别 |  | 起止时间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 所获荣誉 |  | 社区评价 （请在附件中提供相应材料） |
| 项目团队主要成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 学历 | 专业 |  | 资质证书 |  | 主要工作经历 |  |  | 专/兼职 |  | 在项目中的角色分工 |  |

| 三、实施计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 活动形式 | 活动频次 | 参与人员 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| 四、资金预算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总资金（元） |  |  |  |
| 申请资金（元） |  | 自筹资金（元） |  |
| 一类费用 | 二类费用 | 金额（元） | 备注 |
| 业务活动费 | 项目活动费 |  | 包括宣传费用、交通费用、活动物资费用等 |
|  | 项目人员补贴 |  | 包括初级技术职称专业人员补贴、志愿者补贴、专家费用 |
| 管理费 |  |  | 报名费、办公费、邮电费、通讯费 |
| 税费 |  |  | 税费主要是指为申报项目服务产生的营业税及附加 |
| 其他费用 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |

项目预算编制说明

项目的经费预算，按照业务活动费、管理费、税费和其他费用等四类费用进行编报。

（一）业务活动费

业务活动费是指为了实现项目活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。主要包括项目活动费和项目人员补贴。

1、项目活动费包括宣传费用、交通费用、活动物资费用等，列支相关费用需提供支出明细。

（1）宣传费用的列支（包括制作横幅、折页、海报、易拉宝等宣传材料等）应不超过项目总预算的5%。

（2）活动场地一般由服务实施地点的社区免费提供，如活动确需租用场地，场租费的列支应不超过项目总预算的5%。

（3）社会服务支出是指直接用于受益对象和开展社会服务活动的支出，立项单位应减少开展服务活动的项数或种类，集中资金用于急需开展的服务活动，避免资金过于分散。项目不资助基建、研究、投资、旅游、软件系统开发等活动。

2、项目人员补贴。

（1）初级技术职称专业人员补贴，原则上按照每人不超过80元/半天的补贴标准编报。发放补贴后不得再以报销形式列支餐费和交通费等支出。

（2）志愿者补贴，原则上按照每人不超过50元/半天的补贴标准编报。发放补贴后不得再以报销形式列支餐费和交通费等支出。

（3）专家费用支出

专家培训讲课费执行以下标准（税后）：中级技术职称专业人员每学时最高不超过200元，副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元（一学时为45分钟）。讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算。其他人员讲课费参照上述标准执行。同时为多班次一并授课的，不重复计算讲课费。项目中不得列支执行项目的申报单位或项目管理部门人员的讲课费。

（二）管理费

管理费是指在实施项目过程中发生的管理费用。主要包括报名费、办公费、邮电费、通讯费等费用。

管理费原则上按照不超过项目总预算10%的标准编报。

（三）税费

税费主要是指为申报项目服务产生的营业税及附加，按照国家规定的税率提取编报。

（四）其他费用

其他费用是指无法归属到上述业务活动费和管理费中的费用。

项目经费不支持购买大型器材或固定资产（总价在1000元以上），有确需使用的可采用租赁形式，并提供租赁协议和设备清单。

附件三：

2022年惠山区助残微公益定向扶持项目需求清单

| 实施范围 | 项目类别 | 项目目标 | 受益人群 | 项目要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堰桥街道 | 精障康复服务 | 1.从社区、医疗站、家庭多方实际调研掌握服务对象动态康复情况，并据此调整服务对象及相应服务等级 2.评估服务对象康复现状、身体功能，根据现有功能情况为服务对象提供分层个性化康复服务，内容包含医疗康复、心理康复、生活及社会功能康复。 | ≥辖区内55位精神障碍人士及其家属 | 至少达到： 1.为辖区内55位精障人士提供关爱走访2轮，并建立健康档案；并努力发展新的服务对象，衔接服务； 2.针对精障人士心理需求，提供一对一心理康复个案服务，总个案服务不少于100人次； 3.精神康复知识宣讲活动不少于2次； 4.社区小医院活动不少于6次；心理小课堂活动不少于6次； 5.提供医疗随身诊活动不少于4轮； 6.综合以上康复干预活动，加强个案工作思路，探索个案化工作流程。 | 9.8 |
|  | 辅助性产品开发服务 | 1.逸丰、惠爱、堰馨三个残疾人之家机构入驻陶艺操作台，技能培训，产品打磨，增级改造。 2.每个机构研发1个产品，三个机构形成系列产品，塑造品牌初步效应。 3.通过社会支持系统及机构内部资源，开展公益市场营销。 | ≥能参加艺术培训活动的15-18位残障人士 | 至少达到： 1.根据对3家机构的技能培训，人员的挑选，共培养15名陶艺残艺员； 2.每个机构研发出1种陶艺产品，形成自己机构的品牌故事，包装，开展公益营销。 | 9.8 |
|  | 文化服务 | 1.堰桥片区以残疾人之家为基地，西漳片区以天阳社区活动中心为基地，分别辐到周边的社区，通过系列文体活动，为残障人士提供展现自我平台； 2.提升残障人士文体能力，满足残障人士精神文化生活。 | ≥辖区内20位持证残障人士 | 至少达到： 1.每月至少开展2-3次文化、体育等活动； 2.文体户外活动/演出，全年不少于3次； 3.创意油画活动，全年不少于12次； 4.协助机构塑造并拍摄残疾人系列典型故事案例（视频作品）。 | 8 |
| 长安街道 | 文化服务 | 1.以社会支持理论为视角，整合辖区内残障居民资源，以“趣缘”为引导，建立残疾人文体团体，并加强引导和培训，挖掘出一批残疾人文化体育竞技后备人才。 2、链接区内、区外两级资源，为残疾人提供更多展示的机会，从而吸引更多地残疾人融入社会，提升残疾人的自信心和归属感。 | 直接服务对象： ≥辖区内20位残障人士 | 至少达到： 1.建立文化团队不少于2支； 2.开展残疾人文化赋能，全年不少于20次； 3.开展残疾人手工赋能，全年不少于8次； 4.挖掘骨干不少于10人； 5.残疾人风采展示，全年不少于4次。 | 8 |
|  | 文化服务 | 发挥助残志愿者团队优势，针对辖区内助残人士开展普及性文体娱乐、健康养生等活动。 | 直接服务对象： ≥辖区内20位残障人士 间接服务对象： ≥辖区内残障人士（覆盖率不低于60%） | 至少达到： 1.为20位残障人士提供身心状态监测评估，全年不少于2次； 2.身心健康疏导服务，全年不少于8次； 3.文娱社区融入服务，全年不少于8次； 4.运动体验指导服务，全年不少于2次； 5.健康养生指导服务，全年不少于5次； 6.趣味运动会，全年不少于1次； 7.抖音小视频指导服务，全年不少于3次； | 4 |
|  | 精障康复服务 | 1、建立精神障碍康复陪伴者团队； 2、打通“生物－心理－社会”三个环节，对精神障碍康复患者给予全程的指导、陪伴和抚慰； | 直接服务对象： 辖区内30户精神障碍人士及其家属 间接服务对象： 辖区内精神障碍康复陪伴者30人 | 至少达到： 1.身心状态评估及用药管理不少于8次； 2.心理陪伴倾听计划不少于6次； 3.集体融入陪伴计划不少于8次； 4.陪伴者赋能计划（精神障碍患者家庭呵护）不少于4次； 5.开展1次“精神障碍康复陪伴者研讨会” | 8 |
|  | 职业康复服务 | 1.以个案和小组活动，为社区智力障碍人士及其家庭提供家庭心理支持、社区参与以及社会适应能力训练，促进残友社会融入; 2.发动社区热心居民参与助残服务，助力其成为社区长期助残服务志愿者。 | 辖区内21户智力障碍人士及其家属 | 至少达到： 1.为21位智力障碍人士提供入户走访，开展社会适应能力评估，全年不少于3次； 2.为残友家人提供心理关怀服务，不少于4户，全年不少于6次； 3.个案服务不少于3位，次数不低于8次； 4.社区融入服务（社区党员共建），全年不少于4次； 5.社会融入服务（户外），全年不少于1次。 | 8 |
| 阳山镇 | 康复关爱服务 | 1.以2个残疾人之家为服务中心，辐射周边残障人士，引导残障人士积极康复，维持良好的生理机能；为残障人士提供心理支持服务，舒缓残障人士的心理压力，帮助他们更好的融入社会。 2.围绕重度残障人士的实际需求，提供入户关怀服务，同时为家庭照护者提供喘息服务，提升护理技能。 | ≥辖区内30位持证障碍人士 | 至少达到： 1.开展关爱走访，建立档案； 2.开展康复支持服务，全年不少于3次， 3.分批次开展专业的小组康复训练，全年不少于3次； 4.开展心理疏导服务，全年不少于3次； 5.开展社会融入服务，全年不少于1次； 6.开展个案服务，至少开展5个个案服务，每个个案至少开展6次服务。 | 8 |
|  | 文化康娱服务 | 1.满足残疾人精神文娱需求，搭建培育阳山镇残疾人文艺队伍 2.开展兴趣手工互助小组，通过小组工作方法，增强同辈支持，提升兴趣小组知识和技能 3.构建社会支持体系和平台，增强其社会融入感 | ≥辖区内30位持证障碍人士 | 1.文娱培训，全年不少于15次 2.兴趣小组，全年不少于3次 3.舞台展演，全年不少于1次 4.联谊会, 全年1次 | 5 |
|  | 就业支持服务 | 1.协助益智残疾人之家研发辅助性就业产品 2.促进残障人士辅助性就业能力和技能提升 3.通过辅助性就业产品，提高残障人士生活品质和收入 4.搭建社会支持网络，寻找辅助性产品市场销售渠道 5.加大品牌传播力度和引流，提升社会影响力。 | ≥辖区内30位持证残障人士 | 1.帮助残障人士掌握辅助性产品研发技能，全年不少于6次 2.结合助残单位、共建单位，爱心团体、围绕辅助性产品，开展社会融入活动，全年不少于3次 3.辅助性产品拓展销售渠道数量，全年不少于3个 4.主打一种辅助性产品，根据市场需求，做前期市场调研，技能学习，引入新辅助性产品理念，为2023年创收奠定基础。 | 7 |
| 玉祁街道 | 文化康娱服务 | 1.通过新媒体等资源，宣传推广龙舞、唱歌等活动，提升其传媒设计能力，扩大项目影响力。 2.为残障人士提供自我展示的平台，展示残障人士积极向上的精神风貌，协助残障人士实现自我价值。 3.打造2支有特色团队。 | ≥辖区内14位持证听障人士、19位爱好唱歌的持证残障人士 | 至少达到：1.舞龙培训类活动每月不少于1次； 2.唱歌培训类活动每月不少于2次； 3.将舞龙与哑剧相结合，每月至少开展1次哑剧排练； 4.为2支特色团队各链接不少于3次的外出演出机会。 | 9 |
|  | 就业支持服务 | 1.结合创意园艺与环保，提高心智障碍人士的欣赏能力和动手能力，营造低碳、环保的社区环境； 2.提高心智障碍人士的社会参与度，提升社会适应能力，尝试为心智障碍人士创造收入，产生经济效益。 | ≥辖区内30位持证心智障碍人士 | 至少达到：1.园艺培训类活动每月至少开展1次； 2.环保培训类活动每月至少开展1次； 3.环境营造类活动全年不少于2次； 4.其他公益活动全年不少于3次。 | 5 |
| 前洲街道 | 精障康复服务 | 1.构建精障人士社区康复系统； 2.提升家属关于精神疾病知识掌握服药管理能力，缓解照护者照顾压力，促进家庭和睦； 3.普及精神疾病预防、管理等方面的知识。 | ≥辖区内25位精障人士及其家属 | 至少达到：1.团体康复服务每月至少开展2次； 2.喘息服务每月不少于1次； 3.家庭照护者技能培训全年不少于3次； 4.个案工作全年不少于3个，次数不低于6次； 5.精神疾病健康讲座，全年不少于3次。 | 7 |
|  | 肢体康复服务 | 1.提高家庭照护者的护理技能； 2.使重残人士能够得到及时的照顾和科学的护理，引导残疾人积极康复，维持生理机能，提高重残人士的生活质量和尊严； 3.适配护理用具，协助重度残障人士照护者提供照护服务，减轻重度肢体残疾人家庭生存压力。 | ≥辖区内40位重度残障人士及照护者 | 至少达到：1.针对重度残障人士及其照护者提供上门评估服务，每户家庭不少于3次； 2.针对重度残障人士及其照护者提供照护康复指导，每户家庭不少于4次； 3.为重度残障人士照护者开展护理康复知识大讲座，全年不少于3次。 4.针对志愿者开展专业康复指导培训，每月不少于3次。 | 10 |
|  | 文化康娱服务 | 1.以街道“残疾人之家”为基地，以点带面辐射周边社区的残障人士，扩充残障人士； 2.为残障人士链接文艺汇演机会，提供展示自我的平台； 3.打造街道级残障人士文艺团队，提炼品牌节目。 | ≥辖区内20位肢体残障人士 | 至少达到：1.至少培育1支文艺团队，提炼品牌节目不少于3个； 2.1支文艺团队，每月至少2次内部培训活动； 3.每月至少开展1次文化、体育等活动； 4.为残障人士链接自我展示的平台，全年不少于3次。 | 7.5 |
| 钱桥街道 | 就业支持服务 | 1.协助残障人士熟练掌握生活技能与职业技能，自主操作或研发可销售产品； 2.尝试扩大产品的销售渠道，要关注残障人士收入数据的变化，以及社会交往的改变； 3.从传播、销售、研发、品控等方面总结、提炼服务模式。 4.残障人士总收入增加10000元及以上。 | ≥辖区内40位残障人士 | 至少达到：1.职业技能培训每月至少开展2次； 2.开展各类义卖、产品展销和介绍活动，全年不少于2次； 3.其他拓展销售渠道和提升服务对象沟通交往能力的活动，全年不少于2次。 | 8 |
|  | 精神智力康复服务 | 1.定期开展职业康复训练，梳理职康训练标准； 2.通过心智障碍人士参与其他辅助性就业项目的包装，并为其链接相应社会资源，促进心智障碍人士的社会融入。 | ≥辖区内40位心智障碍人士 | 至少达到：1.专题康复培训活动每月至少开展2次； 2.为心智障碍人士链接社会资源，全年不少于2次； 3.带领心智障碍人士参加各类公益活动，全年不少于1次； 4.项目成果展示活动，全年不少于1次。 | 8 |
|  | 文化康娱服务 | 1.以辖区内社区残障人士为主，扩充文艺团队队伍； 2.为残障人士链接文艺汇演机会，提供展示自我的平台； 3.打造街道级残疾人文艺团队，提炼品牌节目。 | ≥辖区内30位残障人士 | 至少达到：1.培育3支文艺团队，提炼品牌节目不少于1个； 2.3支文艺团队，每月至少1次内部培训活动； 3.每月至少开展1次文化、体育等活动； 4.大型集体运动会、文化等活动，全年不少于1次； 5.为残障人士链接自我展示平台，各街道不少于1次。 | 8 |
| 洛社镇 | 肢体康复服务 | 1.项目提炼重度残障人士家庭照护服务模式，培育梯形志愿者团队； 2.提升重度残障人士照护家属的陪护能力，科学照护残障人士； 3.建立完整的照护康复体系，扩大服务范围。 | ≥辖区内80位重度残障人士及照护者 | 至少达到：1.为每户重残家庭制定康复计划，每月每户至少进行1次康复护理服务； 2.每月进行1次专家讲座，教授志愿者和照护者专业护理技能； 3.每月4次沙龙活动，让照护者和志愿者畅聊，分享和沟通经验，保持良好心态。 | 18 |
|  | 精障康复服务 | 1.围绕精神残障人士的实际需求，提供关怀服务，丰富服务内容；凸显服务成效； 2.注重项目宣传，扩大项目影响力和知名度。 | ≥辖区内60位持证精障人士 | 至少达到：1、针对60位残障人士入户走访和跟踪服务，建立档案，每月每人1次； 2、为精障人士提供生活技能、劳动技能等方面的培训，全年不少于6次； 3、开展心理小课堂活动，全年不少于4次； 4、为精障人士照护者提供照护者能力培训，全年不少于5次； 5、开展个案服务，至少开展5个个案服务，每个个案至少开展9次服务。 | 10 |
|  | 文化康娱服务 | 洛社镇张镇桥村30名轻度残疾人士向外拓展的需求，在项目的执行基础上探索适合本土的助残志愿服务模式。 | ≥辖区内30位残障人士（张镇桥村） | 至少达到：1.针对30位残障人士入户走访，建立一人一档； 2.开展文娱培训活动，每月至少2次； 3.邀请专家进行指导，全年不少于3次； 4.为残障人士链接自我展示平台，全年不少于3次。 | 8 |

正 本

2022年惠山区助残微公益定向扶持计划

投标文件

投标人：

二○二二年 月 日

副 本

2022年惠山区助残微公益定向扶持计划

投标文件

投标人：

二○二二年 月 日